АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЖЕМТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.07.2024			№ 129

О подготовке хозяйственного комплекса муниципального образования

«Чажемтовское сельское поселение» к работе в осенне-зимний

период 2024 - 2025 годов

С целью обеспечения устойчивой работы объектов жизнеобеспечения на территории муниципального образования «Чажемтовское сельское поселение» в осенне-зимний период 2024 - 2025 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1.1. Состав межведомственной комиссии по подготовке хозяйственного комплекса муниципального образования «Чажемтовское сельское поселение» к работе в осенне-зимний период 2024 - 2025 годов, согласно приложению № 1.

1.2. Положение о межведомственной комиссии по подготовке хозяйственного комплекса Чажемтовского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2024 - 2025 годов, согласно приложению № 2.

1.3. Перечень мероприятий по подготовке хозяйственного комплекса муниципального образования «Чажемтовское сельское поселение» к работе в осенне-зимний период 2024 – 2025 годов, согласно приложению № 3.

2. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Чажемтовского сельского поселения и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Чажемтовского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения 	     О. Г. Даниловский

Приложение №1 к постановлению

Администрации Чажемтовского

сельского поселения

от 02.07.2024 № 129

Состав межведомственной комиссии

по подготовке хозяйственного комплекса

муниципального образования «Чажемтовское сельское поселение»

к работе в осенне-зимний период 2024 - 2025 годов

| №№ п/п | Ф.И.О. | Занимаемая должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Даниловский Олег Геннадьевич | Глава поселения, председатель комиссии |
| 2 |  |  |
| Члены Комиссии: |  |  |
| 3 | Рыбалова Алевтина Александровна | Специалист по благоустройству, строительству и землеустройству |
| 4 | Милованова Людмила Александровна | Специалист по учёту муниципального имущества |
| 5 | Белан Татьяна Серафимовна | Специалист по связям с общественностью |
| 6 | Зворыгина Ольга Фёдоровна | Специалист по связям с общественностью |
| 7 | Абрамова Светлана Владимировна | Специалист по связям с общественностью |
| 8 | Марьин Владислав Викторович | Директор МКП «Чажемтовское» |
| 9 | Представитель Ростехнадзора | (по согласованию) |

Приложение № 2 к постановлению

Администрации Чажемтовского

сельского поселения

от 02.07.2024 № 129

Положение о межведомственной комиссии

по подготовке хозяйственного комплекса

муниципального образования «Чажемтовское сельское поселение»

к работе в осенне-зимний период 2024 - 2025 годов

1. Межведомственная комиссия по подготовке хозяйственного комплекса Чажемтовского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2023 - 2024 годов (далее Комиссия) является совещательным органом, созданным для обеспечения согласованности действий заинтересованных органов местного самоуправления Чажемтовского сельского поселения и хозяйствующих субъектов, действующих на территории Чажемтовского сельского поселения, по вопросам контроля за ходом подготовки хозяйственного комплекса Чажемтовского сельского поселения к работе в осенне-зимний период.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной власти Томской области, Губернатора Томской области, муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:

1) обеспечение взаимодействия деятельности органов местного самоуправления Чажемтовского сельского поселения и заинтересованных организаций по подготовке хозяйственного комплекса Чажемтовского сельского поселения к работе в осенне-зимний период;

2) внесение в установленном порядке предложений по обеспечению выполнения планов подготовки хозяйственного комплекса Чажемтовского сельского поселения к работе в осенне-зимний период.

4. Комиссия осуществляет следующие функции:

1) анализирует, оценивает и контролирует ход подготовки объектов жизнеобеспечения хозяйственного комплекса Чажемтовского сельского поселения к работе в осенне-зимний период;

2) осуществляет контроль за ходом подготовки к работе в осенне-зимний период объектов жизнеобеспечения хозяйственного комплекса Чажемтовского сельского поселения, в том числе с выездами на места;

3) принимает участие в разработке мер по решению проблем, возникающих при подготовке хозяйственного комплекса Чажемтовского сельского поселения к работе в осенне-зимний период, их финансовому обеспечению, а также по обеспечению эффективности использования привлекаемых средств;

4) рассматривает вопросы создания запасов топлива и аварийных запасов материально-технических ресурсов в сёлах Чажемтовского сельского поселения.

5. Комиссия для осуществления возложенных на неё задач имеет право в установленном порядке:

1) запрашивать у организаций информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

2) заслушивать на своих заседаниях представителей соответствующих организаций по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

3) привлекать для участия в работе Комиссии представителей заинтересованных организаций, в том числе создавать с их участием рабочие группы по направлениям деятельности Комиссии.

6. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии.

7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путём открытого голосования. В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании является решающим.

8. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем Комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании. Решения, принимаемые Комиссией, носят рекомендательный характер.

9. Заседание Комиссии правомочно, если на нём присутствует не менее половины её членов.

Приложение № 3 к постановлению

Администрации Чажемтовского

сельского поселения

от 02.07.2024 № 129

План-график

мероприятий по подготовке хозяйственного комплекса

муниципального образования «Чажемтовское сельское поселение»

к работе в зимний период 2024 - 2025 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и утверждение планов мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2024 - 2025 годов объектов ЖКХ, социальной сферы и жилищного фонда Чажемтовского сельского поселения, подведомственных отраслей и организаций | до 15.04.2024 | Администрация Чажемтовского сельского поселения совместно с организациями ЖКХ |
| 22 | Обеспечение мер по созданию нормативных запасов топлива для теплоснабжающих организаций в соответствии с приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» | до 01.09.2024 | Администрация Чажемтовского сельского поселения |
| 23 | Обеспечение мер по стабилизации и погашению задолженности предприятий коммунального комплекса за топливно-энергетические ресурсы | до 01.09.2024 | Администрация Чажемтовского сельского поселения совместно с организациями ЖКХ |
| 24 | Принятие мер по устранению нарушений в теплоснабжающих и теплосетевых организациях, установленных предписаниями Сибирского управления Ростехнадзора. Осуществление контроля за выполнением условий, указанных в Правилах оценки готовности к отопительному периоду, утверждённых приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» | до 01.11.2024 | Администрация Чажемтовского сельского поселения совместно с организациями ЖКХ |
| 55 | В соответствии с действующим законодательством осуществление мониторинга за ходом подготовки к работе в осенне-зимний период 2024 - 2025 годов муниципальных образований Колпашевского района, организаций, обеспечивающих теплоснабжение населения. Проведение комиссионных проверок готовности объектов ЖКХ Колпашевского района к работе в осенне-зимний период 2024 - 2025 годов. | до 01.11.2024 | Администрация Чажемтовского сельского поселения совместно с организациями ЖКХ |
| 86 | Представление в Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области: - сведений о подготовке ЖКХ к работе в зимних условиях (в период с 1 июня по 2 ноября 2024 года) по форме федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная; - информации о ходе подготовки к работе в зимний период, начиная с 15 июня по 1 ноября 2024 года; Информации о ходе поставок топливно-энергетических ресурсов для нужд ЖКХ и социальной сферы в период с 1 июня по 2 ноября 2024 года; - сведений о работе ЖКХ и объектов энергетики в зимних условиях по форме федерального государственного статистического наблюдения № 2-ЖКХ (зима); - сведений о работе ЖКХ и объектов энергетики в зимних (в период с 1 ноября по 1 апреля) условиях по форме федерального государственного статистического наблюдения № 3-ЖКХ (зима); -информация о начале отопительного сезона, подключении к теплоснабжению объектов социальной сферы и жилищного фонда; - информация о прохождении отопительного периода; сведений о наличии топливных ресурсов для нужд ЖКХ и социальной сферы. | на 2-е число после отчётного периода На 1-е и 15-е число каждого месяца 1-е и 15-е число каждого месяца 1 раз в год (2 декабря 2024 г) На 2-е число после отчётного периода Ежедневно в период с 13.09.2024по 29.10.2024 еженедельно по пятницам (во время отопительного периода) | Администрация Чажемтовского сельского поселения |
| 77 | Проведение оценки готовности к работе в осенне-зимний период 2024 - 2025 годов: Согласно Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»; - оформление паспортов готовности к сезонной эксплуатации многоквартирных и жилых домов, паспортов готовности жилищно-эксплуатационных организаций к работе в осенне-зимний период 2024 - 2025 годов. | до 13.11.2024 до 10.09.2024 | Администрация Чажемтовского сельского поселения Сибирское управление Ростехнадзора (по согласованию) |