АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЖЕМТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2017											№ 29

с. Чажемто

О мероприятиях по защите населенных пунктов Чажемтовского сельского поселения от природных пожаров в 2017 году

В целях защиты населённых пунктов муниципального образования «Чажемтовское сельское поселение» от природных пожаров и предотвращения чрезвычайных ситуаций на территории поселения в пожароопасный период 2017 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план организационно-технических мероприятий по усилению организации пожарной безопасности на объектах и в населенных пунктах Чажемтовского сельского поселения в пожароопасный период 2017 года согласно приложению.

- Специалистам по связям с общественностью Абрамовой С.В., Белан Т.С., Зворыгиной О.Ф., специалисту по благоустройству, строительству и землеустройству Рыбаловой А. А., руководителям организаций поселения, в срок до 01 мая 2017 года проанализировать состояние дел на подведомственных территориях в области предупреждения и ликвидации пожаров в населенных пунктах.

- Комиссии по ЧС и ПБ Чажемтовского сельского поселения обеспечить координацию деятельности всех структур поселения в выполнении плана организационно-технических мероприятий по усилению организации пожарной безопасности на объектах и в населенных пунктах поселения, обратить при этом особое внимание на организацию оперативной обработки и анализ поступающей информации, а также на обеспечение широкого информирования населения о проводимых в поселении мероприятий по предупреждению возникновения пожаров.

- Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Чажемтовского сельского поселения и разместить на официальном сайте органа местного самоуправления Чажемтовского сельского поселения.

5.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Чажемтовского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительства, землепользования, благоустройства и хозяйственной деятельности Чикова О. В..

Глава поселения			    В.В. Марьин

Чиков Олег Владимирович

8 (38254) 2-15-31

Приложение к постановлению Администрации Чажемтовского

сельского поселения

от 16.03.2017 г. № 29

План

организационно-технических мероприятий по усилению пожарной безопасности на объектах и в населенных пунктах Чажемтовского сельского поселения в пожароопасный период 2017 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработка местных территориальных и объектовых планов мероприятий, связанных с наступлением весенне-летнего пожароопасного сезона, издание соответствующих приказов и распоряжений, в том числе предусматривающих запрещение бесконтрольных сельскохозяйственных пожогов, пожогов травы, сжигания мусора в черте населенных пунктов и на территории организаций, назначение должностных лиц, ответственных за соблюдение норм и требований правил пожарной безопасности, проведение опашки населенных пунктов и подведомственных структурных подразделений | до 15.04.2017 | Администрация поселения, руководители организаций |
| 2. | Рассмотрение вопросов состояния дел в области пожарной безопасности на подведомственной территории на заседании КЧС и ПБ поселения | до 01.05.2017 | КЧС и ПБ поселения |
| 3. | Проведение в каждом населенном пункте поселения проверки готовности пожарных постов к пожароопасному сезону и оснащение данных сил необходимым набором первичных средств пожаротушения: - ведра - лопаты - топоры - багры | до 15.04.2017 | Зам. Главы поселения - Чиков О. В., специалисты по связям с общественностью - Белан Т.С., Абрамова С.В., Зворыгина О.Ф. |
| 4. | Организовать очистку территории населённых пунктов от сгораемого мусора и сухой травы | до 01.05.2017 | Специалист по благоустройству, строительству и землеустройству – Рыбаловой А. А., специалисты по связям с общественностью - Белан Т.С., Абрамова С.В., Зворыгина О.Ф. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5. | Организация расчистки дорог, подъездов к зданиям и сооружениям в целях беспрепятственного прохождения пожарной и другой техники для тушения пожаров. | постоянно | Специалист по благоустройству, строительству и землеустройству – Рыбалова А.А., специалисты по связям с общественностью - Белан Т.С., Абрамова С.В., Зворыгина О.Ф. |
| 6. | Проведение рейдов по пресечению нарушений требований правил пожарной безопасности на территории населенных пунктов Чажемтовского сельского поселения | постоянно | Зам. Главы поселения - Чиков О. В., специалисты по связям с общественностью - Белан Т.С., Абрамова С.В., Зворыгина О.Ф. |
| 7. | Проведение профилактической работы с населением, в том числе размещение на официальном Интернет-сайте муниципального образования «Чажемтовское сельское поселение». | до 01.05.2017 | Зам. Главы поселения - Чиков О. В. |