АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЖЕМТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.06.2019											№ 74

Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Чажемтовское сельское поселение», их формирования, реализации, мониторинга и контроля

В целях реализации положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, предусматривающих переход на формирование бюджета муниципального образования «Чажемтовское сельское поселение» в соответствии с муниципальными программами

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Чажемтовское сельское поселение», их формирования, реализации, мониторинга и контроля согласно приложению к настоящему постановлению (далее – Порядок).

2. Установить, что разработка муниципальных программ, включающих капитальные вложения в объекты муниципальной собственности муниципального образования «Чажемтовское сельское поселение» за счёт средств бюджета муниципального образования «Чажемтовское сельское поселение» (далее -, бюджет поселения), осуществляется с учётом норм Порядка и муниципальных правовых актов Администрации Чажемтовского сельского поселения, регулирующих реализацию бюджетных инвестиций.

3. Установить персональную ответственность ответственных исполнителей Администрации Чажемтовского сельского поселения за исполнение мероприятий и достижение показателей муниципальных программ и подпрограмм, ответственными исполнителями которых они являются.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

5. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Чажемтовского сельского поселения и на официальном сайте органов местного самоуправления Чажемтовского сельского поселения.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава поселения									В.В. Марьин

Л.В. Гофман

21294

Приложение к постановлению

Администрации Чажемтовского

сельского поселения

от 04.06.2019 № 74

ПОРЯДОК

принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Чажемтовское сельское поселение», их формирования, реализации, мониторинга и контроля

- 1. Общие положения

  - Настоящий Порядок устанавливает правила принятия решения о разработке муниципальных программ Чажемтовского сельского поселения (далее – муниципальная программа); формирования муниципальной программы, реализации муниципальной программы, мониторинга и контроля за реализацией муниципальной программы.

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования;

подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы, и направленный на решение конкретной задачи в рамках муниципальной программы;

обеспечивающая подпрограмма муниципальной программы (далее - обеспечивающая подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных мероприятий, предусматривающих финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя, участника муниципальной программы, а также систему мер государственного регулирования, направленных на создание условий для достижения цели и задач муниципальной программы;

основное мероприятие муниципальной программы (далее - основное мероприятие) - комплекс взаимоувязанных по срокам и ресурсам мероприятий, направленных на реализацию одной из задач программы в среднесрочной перспективе, и детализируемый мероприятиями;

мероприятие муниципальной программы (далее - мероприятие) - действие, направленное на реализацию одной из задач программы;

основное мероприятие подпрограммы - комплекс взаимоувязанных по срокам и ресурсам мероприятий, направленных на реализацию одной из задач подпрограммы в среднесрочной перспективе, и, при необходимости, детализируемый мероприятиями;

мероприятие подпрограммы - действие, направленное на реализацию одной из задач подпрограммы в среднесрочной перспективе, входящее в состав основного мероприятия подпрограммы;

ответственный исполнитель муниципальной программы (подпрограммы) (далее – ответственный исполнитель) - Администрация Чажемтовского сельского поселения, а также ответственные сотрудники за разработку и реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

соисполнители муниципальной программы (далее – соисполнители) - главные распорядители средств бюджета поселения, ответственные за разработку и реализацию подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, которые определены в перечне муниципальных программ в качестве соисполнителей программы;

участники муниципальной программы (далее - участники программы), участники подпрограммы – органы Администрации Чажемтовского сельского поселения, и (или) иные главные распорядители средств бюджета муниципального района, участвующие в реализации муниципальной программы;

участники мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (далее - участники мероприятий) - органы Администрации Чажемтовского сельского поселения, внебюджетные фонды Томской области, муниципальные бюджетные, казённые и автономные учреждения (организации), сторонние организации, участвующие в реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

показатели цели и задач - количественно измеримые показатели социально-экономического развития района, отражающие степень достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы), отражающие (конечные результаты муниципальной программы (подпрограммы));

показатели основных мероприятий - выраженный в количественно измеримом показателе результат достижения цели основного мероприятия программы, характеризующий общественно значимый результат деятельности и полученные социальные эффекты;

показатели мероприятий муниципальной программы (основных мероприятий подпрограммы) - выраженный в количественно или качественно измеримом показателе результат, характеризующий реализацию мероприятия, в том числе результат проведенных работ.

1.3. Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы, являющиеся составной частью муниципальной программы.

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности, решаемых в рамках муниципальной программы задач.

1.4. Мероприятия разрабатываемых муниципальных программ не могут дублировать мероприятия, предусмотренные другими муниципальными программами.

1.5. Муниципальная программа утверждается постановлением Администрации Чажемтовского сельского поселения.

1.6. Исключен.

1.7. В целях обеспечения открытости и доступности информации об основных положениях муниципальных программ их проекты подлежат размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Чажемтовского сельского поселения (далее – официальный сайт МО), а также на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – ГАС «Управление») в соответствии со статьёй 13 Федерального закона от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №172-ФЗ).

1.8. Муниципальные программы (изменения в муниципальные программы), актуальные редакции, отчёты о реализации муниципальных программ подлежат размещению на официальном сайте МО, а также в ГАС «Управление» в соответствии со статьёй 12 и статьёй 40 Федерального закона №172-ФЗ в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, а также настоящим Порядком.

1.9. Полномочия ответственного исполнителя:

- формирует перечень подпрограмм, соисполнителей, участников и участников мероприятий, определяет задачи муниципальной программы;

- формирует предложение о разработке муниципальной программы в соответствии с настоящим Порядком;

- разрабатывает паспорт, текстовую часть муниципальной программы, обеспечивающую подпрограмму, приложения к муниципальной программе;

- организует работу соисполнителей по формированию подпрограмм, основного мероприятия;

- организует согласование муниципальной программы в соответствии с требованиями настоящего Порядка;

- несёт ответственность за достижение показателей цели муниципальной программы;

- обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу с соблюдением взаимосвязи с другими документами стратегического планирования, принятыми в МО «Чажемтовское сельское поселение» и организует разработку проектов изменений в муниципальную программу и их согласование в случаях, установленных настоящим Порядком;

- организует реализацию муниципальной программы с соблюдением взаимосвязи с другими документами стратегического планирования, принятыми в МО «Чажемтовское сельское поселение», обеспечивает взаимодействие соисполнителей и участников муниципальной программы и координирует их деятельность по реализации муниципальной программы;

- осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы и на основе полученной от соисполнителей, участников муниципальной программы, в том числе запрашивает у соисполнителей информацию о ходе реализации муниципальной программы, в соответствии с требованиями настоящего Порядка.

- обеспечивает размещение в сети «Интернет» информации в соответствии с пунктами 1.7. и 1.8. настоящего Порядка.

1.10. Полномочия соисполнителей:

- участвуют в формировании предложения о разработке муниципальной программы;

- осуществляют разработку подпрограмм;

- представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для разработки текстовой части муниципальной программы, обеспечивающей подпрограммы, приложений к муниципальной программе;

- вносят предложения ответственному исполнителю по изменению утверждённых муниципальных программ в части подпрограмм, за реализацию которых несут ответственность;

- разрабатывают проект изменений в муниципальную программу в части подпрограмм и согласовывают с ответственным исполнителем в соответствии с Регламентом и требованиями настоящего Порядка;

- разрабатывают меры по привлечению средств из бюджетов вышестоящих уровней и иных источников в соответствии с законодательством для реализации мероприятий муниципальной программы;

- организуют реализацию подпрограмм;

- несут ответственность за достижение показателей задач муниципальной программы (цели подпрограмм);

- готовят на основании информации участников подпрограмм и предоставляют ответственному исполнителю отчёты о реализации соответствующей подпрограммы (подпрограмм);

- представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и приём в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключённым муниципальным контрактам в рамках реализации подпрограмм;

- представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы о ходе реализации соответствующей подпрограммы (подпрограмм).

1.11. Полномочия участников муниципальной программы (подпрограммы):

- представляют ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию, необходимую для формирования предложения о разработке муниципальной программы;

- запрашивают у участников мероприятий информацию о ходе реализации мероприятий (при необходимости).

1.12. Полномочия участников мероприятий:

- подтверждают свое участие в мероприятиях;

- участвуют в реализации мероприятий в пределах своих полномочий;

- представляют информацию участникам программы (подпрограммы) о ходе реализации мероприятий.

2. Принятие решения о разработке муниципальных программ

2.1. Решение о разработке муниципальных программ принимается Главой Чажемтовского сельского поселения в форме постановления Администрации Чажемтовского сельского поселения об утверждении перечня муниципальных программ.

2.2. Проект перечня муниципальных программ формируется исходя из целей и задач, определённых Стратегией социально-экономического развития Чажемтовского сельского поселения до 2030 года (далее – Стратегия), в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Порядком и иными муниципальными правовыми актами.

2.3. Перечень муниципальных программ содержит:

наименования муниципальных программ и подпрограмм

цели реализации муниципальных программ;

сроки реализации муниципальных программ;

наименование ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ.

2.4. Проект перечня муниципальных программ формируется с учётом утверждённых муниципальных программ, реализация которых планируется в очередном финансовом году (последующие финансовые годы) и предлагаемых к разработке новых муниципальных программ.

Предложения по включению в перечень муниципальных программ предлагаемых к разработке новых муниципальных программ (подпрограмм), и (или) внесению в него изменений, формируются в срок не позднее 1 июня текущего финансового года.

2.5. При формировании предложения по включению предлагаемой к разработке новой муниципальной программы в перечень муниципальных программ ответственный исполнитель готовит обоснование по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

Предложение об исключении муниципальной программы (подпрограммы) из перечня муниципальных программ до завершения срока ее реализации должно содержать обоснование.

2.6. Основными условиями для включения предлагаемых к разработке новых муниципальных программ в перечень муниципальных программ являются:

- наличие в документах стратегического планирования, разрабатываемых в рамках планирования и программирования на уровне МО "Чажемтовское сельское поселение" стратегических задач, решение которых может осуществляться программно-целевым методом;

- отсутствие действующих (разрабатываемых) муниципальных программ, в рамках которых возможно решение соответствующих стратегических задач;

- наличие расходного обязательства на финансирование программных мероприятий.

2.7. Ответственный исполнитель в течение 10-ти рабочих дней с даты получения предложения формирует заключение на предмет соответствия условиям, установленным в пункте 2.6. настоящего Порядка и формирует проект перечня муниципальных программ.

2.8. Ответственный исполнитель подготавливает в течение 10 рабочих дней проект постановления Администрации Чажемтовского сельского поселения об утверждении перечня муниципальных программ, в соответствии с требованиями настоящего Порядка.

2.9. Внесение изменений в перечень муниципальных программ осуществляется в аналогичном порядке и оформляется постановлением Администрации Чажемтовского сельского поселения.

2.10. Внесение изменений в перечень муниципальных программ в иные сроки осуществляется в случае выполнения требований правовых актов Российской Федерации, Томской области, Колпашевского района, Чажемтовского сельского поселения в целях получения межбюджетных трансфертов.

3. Требования к содержанию и структуре муниципальной программы

3.1. При разработке муниципальных программ учитываются:

- положения Стратегии;

- положения государственных программ Российской Федерации (Томской области, Колпашевского района) в части, касающейся предоставления субсидий на достижение целей государственных программ Российской Федерации (Томской области, Колпашевского района) в рамках муниципальных программ;

3.2. Муниципальная программа разрабатывается исходя из следующих принципов:

- наиболее полный охват сфер социально-экономического развития Чажемтовского сельского поселения и бюджетных ассигнований местного бюджета;

- наиболее полный охват вопросов местного значения;

- установление измеримых результатов реализации целей и задач муниципальных программ;

- наличие у ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы полномочий, необходимых и достаточных для достижения цели и задач муниципальной программы.

3.3. Муниципальная программа содержит следующие разделы:

I. Паспорт муниципальной программы.

- II. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы.

III. Цель, задачи и показатели муниципальной программы.

IV. Перечень мероприятий и их экономическое обоснование.

V. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы.

VI. Подпрограммы (в случае деления муниципальной программы на подпрограммы).

VII. Обеспечивающую подпрограмму.

VIII. Приложения к муниципальной программе.

3.4. В муниципальную программу включаются все расходы местного бюджета, указанные в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой, за исключением:

бюджетных ассигнований на содержание исполнительно -распорядительных органов Чажемтовского сельского поселения;

бюджетных ассигнований на исполнение судебных актов;

бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Чажемтовского сельского поселения;

бюджетных ассигнований, зарезервированных, в том числе, на увеличение фонда оплаты труда и выплату страховых взносов.

3.5. Мероприятия по решению вопросов местного значения поселений могут включаться в муниципальную программу МО «Чажемтовское сельское поселение» при условии наличия данных мероприятий в муниципальной программе поселения и подтверждённого уровня софинансирования из соответствующего бюджета поселения в установленном объёме.

3.6. К содержанию разделов муниципальной программы предъявляются следующие требования:

3.6.1. Паспорт муниципальной программы.

3.6.1.1. Паспорт муниципальной программы оформляется по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

3.6.1.2. Среднесрочная цель социально-экономического развития Чажемтовского сельского поселения, на которую направлена реализация муниципальной программы, указывается в соответствии со стратегическими приоритетами социально-экономического развития Чажемтовского сельского поселения.

3.6.1.3. Цель, задачи и показатели, а также сроки реализации муниципальной программы указываются в соответствии с требованиями настоящего Порядка.

3.6.1.4. Объём бюджетных ассигнований указывается в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой. Указывается общий объём бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом, а также в разрезе объёмов и источников финансирования на весь период реализации муниципальной программы в разбивке по годам.

- 3.6.2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

3.6.2.1. Данный раздел муниципальной программы содержит:

анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы, включая основные показатели уровня развития сферы, характеристику итогов реализации муниципальной политики в данной сфере (указывается динамика показателей, характеризующих развитие сферы (статистическая и иная отчётность), за три года, предшествующие разработке муниципальной программы;

формулировку основных проблем в указанной сфере, в том числе с указанием проблем, которые будут решаться в рамках данной муниципальной программы;

прогноз развития соответствующей сферы в результате реализации муниципальной программы и планируемые показатели социально-экономического развития Чажемтовского сельского поселения по итогам реализации муниципальной программы.

3.6.3. Цель, задачи и показатели муниципальной программы.

3.6.3.1. Данный раздел муниципальной программы включает цель муниципальной программы, перечень задач и показателей муниципальной программы либо указание на данный перечень, приведённый в приложении к муниципальной программе, формируемый по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку (в случае отсутствия подпрограмм), либо по форме согласно приложению № 3.1. к настоящему Порядку (в случае наличия подпрограмм).

3.6.3.2. Цель муниципальной программы указывается в соответствии с перечнем муниципальных программ Чажемтовского сельского поселения.

3.6.3.3. Муниципальная программа должна содержать не более 1 цели и не более 5 задач.

Задача муниципальной программы должна отражать результат реализации комплекса взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение цели муниципальной программы.

В муниципальной программе должна быть обеспечена сопоставимость цели и задач и их взаимная увязка с показателями.

3.6.3.4. Цель и задачи муниципальной программы должны обладать следующими свойствами:

- специфичность (соответствие сфере реализации муниципальной программы);

- конкретность (формулировки должны быть чёткими, не допускающими произвольного или неоднозначного толкования);

- измеримость (достижение целей и задач можно измерить при помощи количественных значений показателей);

- достижимость (цель (задача) должна быть достижима за период реализации муниципальной программы).

3.6.3.5. Формулировка цели (задачи) должна быть краткой и ясной, не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствием её достижения, а также описания путей, средств или методов достижения цели (задачи).

3.6.3.6. Показатели муниципальной программы должны количественно характеризовать ход её реализации, решение задач и достижение целей, а также:

- иметь количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по приведённым в программе формулам;

- определяться на основе данных государственного статистического наблюдения или на основании данных других систем официальной отчётности и мониторинга, допускающих возможность проверки точности полученной информации (при наличии таких данных);

- непосредственно зависеть от решения задач муниципальной программы;

- отражать специфику развития конкретной области и основных проблем, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

- отражать основные параметры муниципального задания в части качества и объёма предоставляемых услуг.

В качестве наименования показателя используется лаконичное и понятное наименование, отражающее основную суть наблюдаемого явления.

Единица измерения показателя выбирается из общероссийского классификатора единиц измерения (ОКЕИ).

В случае, если для показателей муниципальной программы отсутствует общепринятая методика их расчёта, приводятся формулы расчёта и методические пояснения к расчёту таких показателей.

3.6.3.7. В перечень показателей цели и задач муниципальной программы в первоочередном порядке включаются:

1) показатели, установленные Стратегией;

2) показатели, используемые для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, установленных в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607;

3) показатели, включённые в документы стратегического планирования Чажемтовского сельского поселения.

3.6.3.8. В случае, если основное мероприятие муниципальной программы включает бюджетные инвестиции на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее – Объекты), в перечне показателей основного мероприятия муниципальной программы устанавливаются показатели в отношении Объектов, характеризующие конечные результаты выполнения мероприятия по каждому Объекту.

3.6.4. Перечень мероприятий и их экономическое обоснование.

3.6.4.1. Данный раздел муниципальной программы содержит следующее:

- Сведения об общем объеме финансирования муниципальной программы по годам реализации и объемах финансирования по подпрограммам со ссылкой на приложение №4 (при отсутствии подпрограмм) или приложение №4.1. (при наличии подпрограмм) к настоящему Порядку;

- Указание на перечень основных мероприятий муниципальной программы, который должен быть необходимым и достаточным для достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы). Масштаб основного мероприятия должен обеспечивать возможность контроля за ходом выполнения муниципальной программы, но не усложнять систему контроля и отчётности. Основные мероприятия необходимо формировать с учётом возможности отражения их наименований в целевых статьях расходов бюджета МО «Чажемтовское сельское поселение».

- Указание на перечень основных мероприятий, приведённых в приложении к муниципальной программе «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы», формируемом по форме согласно приложению № 4 либо приложению № 4.1. к настоящему Порядку.

3.6.4.2. Источниками финансирования реализации мероприятий муниципальной программы могут являться средства местного бюджета, районного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета, внебюджетных источников.

3.6.4.3. Мероприятия, направленные на осуществление бюджетных инвестиций в Объекты, детализируются в приложении к муниципальной программе «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы», форма которого утверждена приложением №4 либо приложением № 4.1. к настоящему Порядку, по каждому объекту с указанием адреса его размещения (либо предположительной территории размещения).

3.6.5. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы.

3.6.5.1. Данный раздел муниципальной программы содержит описание:

- организации управления программой, организационно-функциональной структуры, обеспечивающей взаимодействие ответственного исполнителя и соисполнителей в процессе реализации программных мероприятий муниципальной программы, распределения полномочий и ответственности;

- механизм контроля за ходом реализации муниципальной программы.

- 3.6.6. Подпрограммы

3.6.6.1. Подпрограмма формируется с учётом согласованности цели и задач подпрограммы с целью и задачами муниципальной программы.

3.6.6.2. Подпрограмма содержит:

I. Паспорт подпрограммы, оформленный по форме согласно приложению № 2.1 к настоящему Порядку.

- II. Характеристику текущего состояния сферы реализации подпрограммы.

III. Цель, задачи и показатели подпрограммы.

IV. Перечень мероприятий и их экономическое обоснование.

V. Управление и контроль за реализацией подпрограммы.

3.6.6.3. Требования к характеристике сферы реализации подпрограммы, цели, задачам и показателям подпрограммы, срокам реализации подпрограммы, аналогичны требованиям, предъявляемым к содержанию муниципальной программы.

3.6.6.4. Цель подпрограммы является задачей муниципальной программы (одна задача муниципальной программы реализуется за счёт одной подпрограммы). Показатели целей подпрограмм являются показателями задач муниципальной программы.

3.6.6.5. Исключен.

3.6.6.6. В подпрограмму включаются приложения «Показатели цели, задач и мероприятий подпрограммы» и «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы», формируемые по формам согласно приложениям № 3.2. и № 4.2. к настоящему Порядку соответственно.

3.6.7. Обеспечивающая подпрограмма состоит из мероприятий, предусматривающих финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей и участников и формируется при необходимости. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов Администрации Чажемтовского сельского поселения), являющихся ответственными исполнителями по одной муниципальной программе, отражаются в составе муниципальной программы – обеспечивающей подпрограмме. В случае, если органы местного самоуправления (органы Администрации Чажемтовского сельского поселения) являются ответственными исполнителями нескольких муниципальных программ, то отражение расходов на обеспечение функций возможно либо в непрограммной части расходов бюджета, либо в составе муниципальной программы – обеспечивающей подпрограмме, в рамках которой преимущественно реализуются полномочия органа местного самоуправления (органа Администрации Чажемтовского сельского поселения).

4. Разработка и утверждение муниципальных программ

4.1. Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями на основании утверждённого перечня муниципальных программ в соответствии с настоящим Порядком.

4.2. Исключен.

4.3. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета муниципального образования «Чажемтовское сельское поселение» и планирование бюджетных ассигнований на очередной финансовый год.

4.4. Подготовка и реализация капитальных вложений в Объекты МО «Чажемтовское сельское поселение» (бюджетных инвестиций) в рамках муниципальных программ осуществляется в соответствии с требованиями муниципальных правовых актов Администрации Чажемтовского сельского поселения, регулирующих реализацию бюджетных инвестиций.

Перечень объектов, подготовленный с учётом требований муниципальных правовых актов Администрации Чажемтовского сельского поселения, регулирующих реализацию бюджетных инвестиций, формируется в виде отдельного приложения к муниципальной программе по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.

В случае осуществления капитальных вложений в Объекты муниципальной собственности поселений Чажемтовского сельского поселения в рамках муниципальных программ, перечень объектов отражается в приложении к муниципальной программе по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.

4.5. Подготовка и согласование проектов постановлений Администрации Чажемтовского сельского поселения об утверждении муниципальных программ осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Порядка.

4.6. Ответственный исполнитель передает Главе Чажемтовского сельского поселения для согласования подготовленный проект муниципальной программы в срок не позднее 1 августа года, предшествующего году начала реализации муниципальных программ.

4.7. В целях реализации статьи 13 Федерального закона № 172-ФЗ проект муниципальной программы выносится ответственным исполнителем на общественное обсуждение.

С целью общественного обсуждения проект муниципальной программы подлежит размещению в сети «Интернет» в соответствии с пунктом 1.7. раздела 1 настоящего Порядка с указанием следующей информации:

• дата начала и завершения процедуры проведения общественного обсуждения проекта;

• почтовый адрес ответственного исполнителя, а также электронный адрес и контактный телефон его сотрудника, ответственного за свод предложений и замечаний;

• порядок направления предложений и замечаний к проекту;

• срок приёма замечаний и предложений по проекту, который не должен быть менее 10-ти дней со дня его размещения на официальном сайте органов местного самоуправления Чажемтовского сельского поселения.

Предложения и замечания к проекту муниципальной программы носят рекомендательный характер. После истечения срока проведения общественного обсуждения проекта ответственный исполнитель в течение 3-х рабочих дней готовит сводную информацию о поступивших предложениях и замечаниях по итогам проведения общественного обсуждения проекта либо об их отсутствии, рассматривает их и готовит предложения о принятии, либо отклонении поступивших предложений и замечаний.

Решение о принятии, либо отклонении поступивших предложений и замечаний оформляется в виде заключения, содержащего мотивированные выводы обоснованности принятия решения, и прикладывается к проекту муниципальной программы в срок, не превышающий 10 календарных дней с даты завершения общественных обсуждений.

В случае отсутствия предложений и замечаний ответственный исполнитель в течение 3-х рабочих дней формирует заключение, которое прикладывается к проекту муниципальной программы.

Затем ответственный исполнитель передает проект муниципальной программы на подписание.

4.8. Если муниципальная программа утверждена до 01 сентября текущего года, то ответственный исполнитель формирует бюджетную заявку по форме согласно приложению №7 к настоящему порядку и обоснование (расчёты) потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий данной муниципальной программы и предоставляет Заместителю Главы Чажемтовского сельского поселения по финансово-экономической деятельности не позднее 01 сентября текущего года для формирования предельных объёмов бюджетных ассигнований проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и  плановый период).

Если до 01 сентября текущего года муниципальная программа не утверждена, то ответственный исполнитель после согласования проекта муниципальной программы в соответствии с пунктами  4.6 – 4.8 настоящего Порядка предоставляет Заместителю Главы Чажемтовского сельского поселения по финансово-экономической деятельности не позднее 01 сентября текущего года копии проектов муниципальных программ, бюджетные заявки по форме согласно приложению № 7 к настоящему порядку и обоснование (расчёты) потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий муниципальных программ  для формирования предельных объёмов бюджетных ассигнований проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и  плановый период).

Решение о предельных объёмах бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальных программ на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) принимается Комиссией по согласованию проекта бюджета.

На основании решения Комиссии по согласованию проекта бюджета не позднее 20 октября текущего года до ответственных исполнителей доводится информация об общем объёме финансирования муниципальных программ на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

Ответственный исполнитель в соответствии с доведёнными прогнозными объёмами финансирования муниципальных программ дорабатывает проект муниципальной программы и в срок не позднее 25 октября текущего года направляет уточненную бюджетную заявку по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку для формирования соответствующих приложений к решению Совета Чажемтовского сельского поселения о бюджете.

5. Реализация муниципальной программы, её мониторинг и контроль

5.1. Общее руководство реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель Главы Чажемтовского сельского поселения по соответствующему направлению деятельности.

5.2. Ответственный исполнитель организует управление муниципальной программой.

5.3. Реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем, соисполнителями, участниками муниципальной программы (подпрограммы), участниками мероприятий программы (подпрограммы) в соответствии с их полномочиями, определёнными в пунктах 1.9– 1.12 настоящего Порядка.

5.4. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать решение о внесении изменений в перечень и состав мероприятий, сроки реализации мероприятий, а также в объёмы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утверждённых лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.

Указанное решение принимается ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не оказывают отрицательного влияния на основные параметры утвержденной муниципальной программы (цели, задачи, основные мероприятия, показатели результативности и сроки их достижения) и не приведут к ухудшению плановых значений целевых показателей документов стратегического планирования, принятых в МО «Чажемтовское сельское поселение».

5.5. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем ежегодно.

5.6. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы соисполнители, участники мероприятий программы ежегодно, до 25 февраля года, следующего за отчётным, представляют ответственному исполнителю отчёт о реализации муниципальной программы (подпрограмм) по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку (далее – отчёт).

В случае необходимости к отчёту прилагается пояснительная записка, которая содержит информацию по запросу ответственного исполнителя.

5.7. Ответственный исполнитель муниципальной программы формирует сводный отчёт о реализации муниципальной программы по итогам отчётного года по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку в срок до 10 марта года, следующего за отчётным. В соответствующих графах отчёта в обязательном порядке отражаются причины, оказавшие влияние на выполнение запланированных мероприятий, а также информация о необходимости (либо отсутствии необходимости) корректировки показателей целей, задач, основных мероприятий.

Итоговый отчёт формируется ответственным исполнителем муниципальной программы за весь период реализации муниципальной программы по форме согласно приложению № 6.1 к настоящему Порядку в срок до 20 марта года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы.

Отчёты формируются с учётом требований порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Чажемтовское сельское поселение», утвержденного постановлением Администрации Чажемтовского сельского поселения от 04.06.2019 № 75 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Чажемтовское сельское поселение».

Ответственный исполнитель обеспечивает размещение отчётов о реализации муниципальных программ на официальном сайте МО «Чажемтовское сельское поселение», в срок не позднее 30 марта года, следующего за отчётным.

5.8. Ответственный исполнитель проводит оценку эффективности реализации муниципальных программ в соответствии с Порядком, утверждённым постановлением Администрации Чажемтовского сельского поселения.

5.9. Общий контроль исполнения муниципальной программы осуществляет заместитель Главы Чажемтовского сельского поселения по соответствующему направлению деятельности.

Результаты годового отчёта и оценки эффективности реализации муниципальных программ учитываются при принятии решений о сокращении на очередной финансовый год бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы или о досрочном прекращении реализации муниципальной программы, подпрограммы, начиная с очередного финансового года.

5.10. Объём бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы утверждается решением Совета Чажемтовского сельского поселения о бюджете муниципального образования «Чажемтовское сельское поселение» на очередной финансовый год.

5.11. Изменения в муниципальную программу в течение финансового года вносятся с целью:

- приведения муниципальной программы в соответствие с федеральным законодательством, законодательством Томской области, в том числе с документами стратегического планирования Российской Федерации и Томской области в случае установления (изменения) в них контрольных значений показателей для муниципальных образований;

- приведения в соответствие с решением Совета Чажемтовского сельского поселения о бюджете муниципального образования «Чажемтовское сельское поселение» не позднее 1 апреля текущего финансового года;

- приведения в соответствие с решением Совета Чажемтовского сельского поселения о внесении изменений в бюджет муниципального образования «Чажемтовское сельское поселение» в текущем финансовом году в нижеперечисленных случаях и следующие сроки:

1) в случае выделения бюджетных ассигнований на финансирование новых подпрограмм  и основных мероприятий, а также изменения бюджетных ассигнований, связанных с выполнением условий о предоставлении межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджету муниципального образования «Чажемтовское сельское поселение» в текущем финансовом году, - в течение пятнадцати рабочих дней со дня вступления в силу решения Совета Чажемтовского сельского поселения о внесении указанных изменений в бюджет;

2) в случаях выделения или изменения бюджетных ассигнований в текущем финансовом году, не предусмотренных в подпункте 1) настоящего пункта, - в декабре текущего года;

3) в случае выделения бюджетных ассигнований на финансирование капитальных вложений в текущем финансовом году и необходимости отражения объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества в документе, согласно приложению № 5 к настоящему Порядку, с целью принятия решения об осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной собственности - в течение пятнадцати рабочих дней со дня вступления в силу решения Совета Чажемтовского сельского поселения о внесении указанных изменений в бюджет;

Допускается внесение изменений в муниципальную программу не позднее 31 января очередного года в случаях, если выделение или изменение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы осуществлено после 15 декабря текущего года и (или) процедура согласования проекта изменений в муниципальную программу не может быть завершена в текущем году.

5.12. При необходимости внесения изменений в бюджет МО «Чажемтовское сельское поселение» в части корректировки объёмов, источников финансирования, основных мероприятий муниципальной программы ответственный исполнитель представляет бюджетную заявку на предлагаемые изменения в муниципальную программу, а также в случае необходимости Перечень объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, реализуемых в рамках муниципальной программы, оформленные по форме согласно приложению № 7 и приложению №5 к настоящему Порядку.

5.13. Внесение изменений в части снижения значений показателей целей, задач и основных мероприятий муниципальной программы на очередной год и плановый период не допускается за исключением случаев представления ответственным исполнителем письменного обоснования с указанием причин невозможности достижения утверждённых значений показателя в плановом периоде.

5.14. При направлении на согласование проекта постановления Администрации Чажемтовского сельского поселения о внесении изменений в муниципальную программу к проекту постановления прилагается пояснительная записка, оформленная по форме согласно приложению № 8 к настоящему Порядку.

Согласование проекта постановления Администрации Чажемтовского сельского поселения о внесении изменений в муниципальную программу осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Порядка.

При утверждении проекта внесения изменений в муниципальную программу не допускаются изменения данных программы, отражённых в бюджетной заявке в графах 2, 5-9, в соответствии с пунктом 5.14 настоящего Порядка.

5.15. Внесение изменений в муниципальную программу, досрочное прекращение муниципальной программы осуществляется путём принятия соответствующего постановления Администрации Чажемтовского сельского поселения.

5.16. Не допускается внесение изменений в муниципальные программы в части корректировки показателей, мероприятий, объёмов финансирования за отчётный год после окончания финансового года, за исключением следующих случаев:

- если значения показателей за предыдущий(ие) финансовый(е) год(ы) оказывают влияние на прогнозируемые значения показателей на очередной финансовый год и плановый период;

- если выделение или изменение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы осуществлено после 15 декабря отчётного года и (или) процедура согласования проекта изменений в муниципальную программу не может быть завершена в отчетном году, в таком случае изменения в муниципальную программу должны быть внесены не позднее 31 января очередного года.

Приложение № 1 к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ

МО «Чажемтовское сельское поселение»,

их формирования, реализации,

мониторинга и контроля

Обоснование

включения предлагаемой к разработке муниципальной программы в Перечень муниципальных программ МО «Чажемтовское сельское поселение»

I. Характеристика проблемы и анализ причин её возникновения.

II. Планируемые цель и задачи муниципальной программы.

III. Укрупненный перечень требуемых мероприятий.

IV. Перечень объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, планируемых к реализации в рамках муниципальной программы (в случае осуществления капитальных вложений в Объекты муниципальной собственности МО «Чажемтовское сельское поселение»):

| № п/п | Наименование объектов капитального строительства в соответствии с ПСД или приобретаемого объекта, адрес размещения | Направление инвестирования (строительство, реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) | Срок ввода в эксплуатацию (приобретение) объекта | Форма осуществления капитальных вложений (бюджетные инвестиции, субсидии) | Источники финансирования | Общая сметная стоимость объекта или предпола-гаемая стоимость объекта (тыс. руб.) | В т.ч. объём инвестиций на подготовку ПСД (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

V. Наименование действующих или предлагаемых к разработке федеральных и областных программ, в рамках которых могут быть привлечены средства бюджета МО «Чажемтовское сельское поселение».

VI. Показатели социально-экономического развития Чажемтовского сельского поселения, отражающие конечные результаты муниципальной программы, на момент разработки и завершения реализации муниципальной программы:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение на момент разработки муниципальной программы (год) | Значение на момент завершения муниципальной программы (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

VII. Срок реализации муниципальной программы.

VIII. Предполагаемые потребности в финансовых ресурсах:

| Годы | Всего | Бюджет МО «Чажемтовское сельское поселение» | Федеральный бюджет (по согласованию) | Областной бюджет (по согласованию) | Бюджеты поселений (по согласованию) | Внебюджетные источники (по согласованию) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-й год |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| последний год |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |

VIX. Информация об ответственном исполнителе муниципальной программы, соисполнителях муниципальной программы, участниках и участниках мероприятий муниципальной программы:

Ответственный исполнитель _____________________________________________

Соисполнители ________________________________________________________

Участники ____________________________________________________________

Участники мероприятий _________________________________________________

Ответственный исполнитель

Руководитель     _______________             _________________

(подпись)                                      (Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы Чажемтовского сельского поселения (по соответствующему направлению деятельности)

___________________

«__» __________20___г.

Исполнитель: ____________________ (Ф.И.О.)

Телефон: __________

Приложение № 2 к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ

МО «Чажемтовское сельское поселение»,

их формирования, реализации,

мониторинга и контроля

Паспорт муниципальной программы

| Муниципальный правовой акт, являющийся основанием для разработки муниципальной программы | Муниципальный правовой акт об утверждении перечня муниципальных программ МО «Чажемтовское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднесрочная цель и приоритеты социально-экономического развития Чажемтовского сельского поселения, на реализацию которых направлена муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | Год разработки муниципальной программы | 1-й год реализации | 2-й год реализации |  | i-й год реализации | Последний год реализации |  |
|  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1 Задача 2 Задача n |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели задач | Год разработки муниципальной программы | 1-й год реализации | 2-й год реализации | i-й год реализации |  |  | Последний год реализации |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели задачи 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача n |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели задачи n |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 1-й год реализации | 2-й год реализации |  | i-й год реализации | Последний год реализации |  |
|  | Федеральный бюджет (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм, либо перечень основных мероприятий (в случае если подпрограммы не предусмотрены) | 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация управления муниципальной программой и контроль за ее реализацией: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - управление муниципальной программой осуществляет | наименование ответственного исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |
| - текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют | наименования соисполнителей (участников) |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2.1 к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ

МО «Чажемтовское сельское поселение»,

их формирования, реализации,

мониторинга и контроля

Паспорт муниципальной подпрограммы

| Наименование муниципальной подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнитель муниципальной программы (ответственный за подпрограмму) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники мероприятий подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | Год разработки муниципальной программы | 1-й год реализации | 2-й год реализации |  | i-й год реализации | Последний год реализации |  |
|  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Задача 1 Задача 2 Задача n |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | Год разработки муниципальной программы | 1-й год реализации | 2-й год реализации | i-й год реализации |  |  | Последний год реализации |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели задачи 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача n |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели задачи n |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 1-й год реализации | 2-й год реализации |  | i-й год реализации | Последний год реализации |  |
|  | Федеральный бюджет (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по источникам |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ МО «Чажемтовское сельское поселение», их формирования, реализации, мониторинга и контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели цели, задач, основных мероприятий муниципальной программы. ________________________________________________________. (наименование муниципальной программы). № п/п; Цель, задачи и основные мероприятия (ВЦП), мероприятия муниципальной программы; Наименование показателей целей, задач, основных мероприятий (ВЦП), мероприятий муниципальной программы (единицы измерения); Ответственный исполнитель, соисполнители муниципальной программы (участники муниципальной программы); Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы; Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы; Алгоритм формирования (формула) расчета показателя*. 1-й год реализа- ции; 2-й год реализа-ции; i-й год реализа-ции; Последний год реализации. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; …; …; …. Цель муниципальной программы:; 1.. n.. 1.; Задача 1 муниципальной программы; 1.. n.. 1.1; Основное мероприятие 1 (ВЦП) муниципальной программы; 1.. n.. 1.1.1.; Мероприятие 1.1.; 1.. 1.1.n; Мероприятие 1.n.; n.. …; Основное мероприятие n (ВЦП) муниципальной программы; 1.. n.. Мероприятие n.1.; 1.. Мероприятие n.n.; n.. --------------------------------. Приложение № 3.1 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ МО «Чажемтовское сельское поселение», их формирования, реализации, мониторинга и контроля. Показатели цели и задач муниципальной программы. ________________________________________________________. (наименование муниципальной программы). № п/п; Цель, задачи муниципальной программы; Наименование показателей целей, задач муниципальной программы (единицы измерения); Ответственный исполнитель, соисполнители муниципальной программы (участники муниципальной программы); Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы; Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы; Алгоритм формирования (формула) расчета показателя, метод сбора информации*. 1-й год реализации; 2-й год реализа-ции; i-й год реализа-ции; Последний год реализации. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; …; …; …. Цель муниципальной программы:; 1.. 1.; Задача 1 муниципальной программы <**>; 1.. n.. …; Задача n муниципальной программы <**>; 1.. n.. --------------------------------. <*> Приводится формула или краткий алгоритм расчета показателя. <**> Для муниципальной программы, включающей подпрограммы, задача муниципальной программы соответствует цели подпрограммы, показатели задачи муниципальной программы соответствуют показателям цели подпрограммы.. Приложение № 3.2 Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ МО «Чажемтовское сельское поселение», их формирования, реализации, мониторинга и контроля. Показатели цели, задач, основных мероприятий подпрограммы. ________________________________________________________. (наименование подпрограммы). № п/п; Цель, задачи и основные мероприятия подпрограммы; Наименование показателей целей, задач, основных мероприятий подпрограммы (ВЦП) (единицы измерения); Ответственный исполнитель, участники подпрограммы (участники подпрограммы); Фактическое значение показателей на момент разработки подпрограммы; Плановые значения показателей по годам реализации подпрограммы; Алгоритм формирования (формула) расчета показателя*. 1-й год реализа-ции; 2-й год реализа-ции; i-й год реализа-ции; Последний год реализации. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; …; …; …. Цель подпрограммы:; 1.. n.. 1.; Задача 1 подпрограммы; 1.. n.. 1.1; Основное мероприятие 1 (ВЦП) подпрограммы; 1.. n.. …; Основное мероприятие n (ВЦП) подпрограммы; 1.. n.. …; Задача n подпрограммы; 1.. n.. --------------------------------.. <*> Приводится формула или краткий алгоритм расчета показателя с указанием источника получения информации. <**> В основном мероприятии отражаются показатели по мероприятиям, входящим в состав этого мероприятия (количество показателей должно соответствовать количеству мероприятий, входящих в состав основного мероприятия).. |
| Приложение №4 Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ МО «Чажемтовское сельское поселение», их формирования, реализации, мониторинга и контроля. Перечень. мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы. ______________________________________________________. (наименование муниципальной программы). № п/п; Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы; Срок исполнения; Объем финанси-рования (тыс. рублей); В том числе за счет средств; Ответственный исполнитель, соисполнители, участники муниципальной программы. районного бюджета (по согласованию); федерального бюджета (по согласованию); областного бюджета (по согласованию); бюджета поселения; внебюджетных источников (по согласованию). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Цель муниципальной программы:. 1.; Задача 1 муниципальной программы. 1.1.; Основное мероприятие 1 (ВЦП) муниципальной программы; всего; Убрать столбец. 1-й год. i-й год. .... последний год. 1.1.1.; Мероприятие 1.1; всего. 1-й год. i-й год. .... последний год. 1.1.n; Мероприятие 1.n; всего. 1-й год. i-й год. .... последний год. …; Основное мероприятие n (ВЦП) муниципальной программы; всего. 1-й год. i-й год. .... последний год. …; …. Всего по муниципальной программе; всего. 1-й год. i-й год. .... последний год. |

| Приложение №4.1 Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ МО «Чажемтовское сельское поселение», их формирования, реализации, мониторинга и контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы |  | Срок исполнения |  | Объем финансирования (тыс. рублей) |  | В том числе за счет средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники муниципальной программы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | районного бюджета (по согласованию) |  |  | федерального бюджета (по согласованию) |  |  | областного бюджета (по согласованию) |  |  | бюджета поселения |  |  | внебюджетных источников (по согласованию) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |
|  | Цель муниципальной программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 муниципальной программы <*> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1: |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | i-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | последний год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n. | Задача n муниципальной программы <*> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма n: |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | i-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | последний год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | i-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | последний год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <*> Для муниципальной программы, включающей подпрограммы, задача муниципальной программы соответствует цели подпрограммы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 4.2. Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ МО «Чажемтовское сельское поселение», их формирования, реализации, мониторинга и контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ______________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы |  | Срок исполнения |  | Объем финанси-рования (тыс. рублей) |  | В том числе за счет средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники муниципальной программы |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | районного бюджета (по согласованию) |  |  | федерального бюджета (по согласованию) |  |  | областного бюджета (по согласованию) |  |  | бюджета поселения |  |  | внебюджетных источников (по согласованию) |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |
|  |  | Цель подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Задача 1 подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Основное мероприятие 1 (ВЦП) |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | i-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | последний год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Мероприятие 1.1 |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | i-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | последний год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.n |  | Мероприятие 1.n |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | i-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | последний год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  | Основное мероприятие n (ВЦП) |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | i-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | последний год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n. |  | Задача n подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по подпрограмме |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | i-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | последний год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 5 Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ МО «Чажемтовское сельское поселение», их формирования, реализации, мониторинга и контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, реализуемых в рамках муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п/п | Наименование объектов капитального строительства в соответствии с проектно-сметной документацией (при наличии) или приобретаемого объекта |  |  |  | Наименование ГРБС |  | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в т.ч. с элементами реставрации), техническое перевооружение, приобретение) |  |  | Наименование застройщика (заказчика) Объекта |  |  |  |  | Мощность (прирост мощности) Объекта |  |  |  |  | Срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта |  |  |  |  | Распределение сметной стоимости Объекта (при наличии ПСД) или предполагаемой стоимости Объекта или стоимости приобретения объекта недвижимого имущества по годам реализации инвестиционного проекта с выделением объема инвестиций на подготовку ПСД, всего, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма осуществления капитальных вложений (бюджетные инвестиции, субсидии учреждениям, иные межбюджетные трансферты |  | Распределение общего объема предоставляемых инвестиций (размера иных межбюджетных трансфертов, общего размера субсидий учреждения по годам реализации Объекта с выделением объема инвестиций (средств) на подготовку проектной документации (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта)), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |  |  |  |  | Общая сметная стоимость объекта или предполагаемая стоимость объекта |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования | Общий объем инвестиций (размер субсидии, размер средств учреждения) |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год 1 |  |  | Год 2 |  |  |  | Год n |  |  |  |  |  |  |  |  | Год 1 |  | Год 2 |  | Год n |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 | 15 |  |  | 16 |  | 17 |  | 18… |  |  |  |  |  |  |
| Группа 1. Переходящие объекты капитального строительства муниципальной собственности, в т.ч. объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность, имеющие сметную стоимость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Переходящие объекты капитального строительства муниципальной собственности, в т.ч. объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность, не имеющие сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по переходящим объектам капитального строительства муниципальной собственности, в т.ч. объектам недвижимого имущества, приобретаемым в муниципальную собственность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Вновь создаваемые объекты капитального строительства муниципальной собственности, в т.ч. объекты недвижимого имущества, вновь приобретаемые в муниципальную собственность, имеющие сметную стоимость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 4. Вновь создаваемые объекты капитального строительства муниципальной собственности, в т.ч. объекты недвижимого имущества, вновь приобретаемые в муниципальную собственность, не имеющие сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по вновь создаваемым объектам капитального строительства областной муниципальной собственности, в т.ч. объектам недвижимого имущества, приобретаемым в муниципальную собственность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБ - областной бюджет (по согласованию) БП - бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФБ - федеральный бюджет (по согласованию) ВБ - внебюджетные источники, средства учреждения либо предприятия (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 6 Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ МО «Чажемтовское сельское поселение», их формирования, реализации, мониторинга и контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчёт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ____________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (название муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за 20______ год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование цели, задач, основных мероприятий (ВЦП), мероприятий | Показатели цели, задач, основных мероприятий (ВЦП), мероприятий |  |  |  |  | Ед. изм |  |  |  |  | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Факторы, оказавшие влияние на выполнение запланированных мероприятий, а также причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование необходимости корректировки показателей цели, задач, основных мероприятий |  |  |  |  | Источники финанси-рования |  |  |  | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Примечание (причины отклонения фактического значения объёма финансирования от утвержденного) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  |  |  |  | факт |  |  |  | Расчёт показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | утверждено |  | освоено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ... … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ________ подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _______________ ФИО, должность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | "___" _____________20______г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Согласовано (в части объёма и источников финансирования бюджета муниципального образования «Колпашевский район»): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начальник бюджетного отдела УФЭП _______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | "___" _________20___г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 6.1 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ МО «Чажемтовское сельское поселение», их формирования, реализации, мониторинга и контроля |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итоговый отчёт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ____________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (название муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за 20____ - 20____ годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование цели, задач, основных мероприятий (ВЦП), мероприятий | Показатели цели, задач, основных мероприятий (ВЦП), мероприятий |  |  | Год реализации |  |  | Ед. изм. |  |  | Значение показателя |  |  |  | Фактический объём финансирования, В том числе по источникам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  | Всего, в т.ч. |  |  | районный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет поселения | внебюджетные средства | Факторы, оказавшие влияние на выполнение запланированных мероприятий, а также причины отклонения фактических значений показателя от запланированных, принятые меры, достигнутые результаты и т.д. |  |  |  |  |  | Описание степени решения проблем, обозначенных в муниципальной программе, достижения целей и задач муниципальной программы |  |  |  |  |
| 1. | Цель |  |  |  | Год, предшествующий началу реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1-й год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2-й год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3-й год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Последний год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего за период реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача (Подпрограмма) |  |  |  | Год, предшествующий началу реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1-й год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2-й год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3-й год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Последний год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего за период реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие (задача подпрограммы) |  |  |  | Год, предшествующий началу реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1-й год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2-й год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3-й год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Последний год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего за период реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11. | Мероприятие (основное мероприятие подпрограммы) |  |  |  | Год, предшествующий началу реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1-й год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2-й год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3-й год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Последний год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего за период реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель |  |  |  |  | ________ подпись |  |  |  |  |  |  | _______________ ФИО, должность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "___" ______________20______г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Согласовано: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заместитель Главы поселения по соответствующему направлению деятельности _______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "___" _________20___г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | Приложение № 7 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ МО «Чажемтовское сельское поселение», их формирования, реализации, мониторинга и контроля |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная заявка на финансирование муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета МО "Чажемтовское сельское поселение» на 20___ год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _______________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ___________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (когда и каким муниципальным правовым актом утверждена либо внесено изменение) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ___________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (первоначальная либо изменения в течение финансового года) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _____________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Ответственный исполнитель) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей |  |
| № п/п | Наименование мероприятия, подпрограммы | Код экономической классификации расходов бюджета | Главный распорядитель бюджетных средств | Сумма расходов на мероприятие, Всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IY квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Итого |  |  |  |  |  |  |  |
| -------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <*> Данные согласно муниципальному правовому акту об утверждении муниципальной программы (проекту муниципальной программы). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <**> Указываются объемы финансирования за весь период реализации муниципальной программы, при внесении изменений в муниципальную программу - заполняются в отношении сумм увеличения или уменьшения расходов (+,-) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <***> До принятия решения Администрацией Томской области о составлении местных бюджетов на основе муниципальных программ только по строке "местный бюджет" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель _______________ _________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) (Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заместитель Главы поселения (по соответствующему направлению деятельности) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _______________ |  | _______________ |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |
| «__» __________20___г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: ____________________ (Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 8

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ

МО «Чажемтовское сельское поселение»,

их формирования, реализации,

мониторинга и контроля

Пояснительная записка

к проекту изменений муниципальной программы

______________________________________________________________________

наименование муниципальной программы (реквизиты муниципального правового акта об утверждении)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Ответственный исполнитель

I. Обоснование вносимых изменений:

...

II. Характеристика вносимых изменений:

| Наименование ключевых положений | Действующая редакция муниципальной программы | Редакция муниципальной программы в соответствии с проектом изменений |
| --- | --- | --- |
| Цели и задачи |  |  |
| Показатели целей, задач, мероприятий |  |  |
| Объемы и источники финансирования |  |  |
| Содержание мероприятий |  |  |
| Сроки реализации мероприятий |  |  |
| иные положения. |  |  |

Руководитель ответственного исполнителя _________________ (Ф.И.О.)

Исполнитель: ____________________ (Ф.И.О.)

Телефон: __________

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЖЕМТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.06.2019											№ 75

Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования

«Чажемтовское сельское поселение»

В соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Чажемтовское сельское поселение» (далее - Порядок) согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу даты официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие при составлении и исполнении бюджета муниципального образования «Чажемтовское сельское поселение», начиная с бюджета на 2019 год.

3. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Чажемтовского сельского поселения и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Чажемтовского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения									В.В. Марьин

Л. В. Гофман

8 38(254)2 12 94

Приложение к постановлению

Администрации Чажемтовского

сельского поселения

от 04.06.2019 № 1

Порядок

проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Чажемтовское сельское поселение»

1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Чажемтовское сельское поселение» (далее – муниципальные программы).

2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее – оценка эффективности) осуществляется специалистами Администрации Чажемтовского сельского поселения (далее – специалист Администрации) ежегодно, в срок до 30 марта года, следующего за отчетным, на основе данных годового отчета о ходе реализации муниципальных программ, представленного ответственным исполнителем муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель) в соответствии с постановлением Администрации Чажемтовского сельского поселения от 04.06.2019 № 74 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Чажемтовское сельское поселение», их формирования, реализации, мониторинга и контроля».

3. Оценка эффективности проводится в целом по муниципальной программе и включает в себя оценку эффективности основных мероприятий муниципальной программы (далее – основное мероприятие), подпрограмм муниципальной программы при их наличии (далее - подпрограмма), а в случае принятия решения о составлении местных бюджетов на основе муниципальных программ - ведомственных целевых программ, входящих в состав муниципальной программы (далее – ВЦП). При отсутствии соответствующего решения о составлении местных бюджетов на основе муниципальных программ проводится оценка эффективности основных мероприятий муниципальных программ.

Критериями оценки эффективности являются:

достижение запланированных показателей реализации цели и задач муниципальной программы, показателей конечного результата основных мероприятий и ВЦП (при условии включения ВЦП в состав муниципальной программы), показателей реализации мероприятий муниципальной программы (далее – мероприятие);

объем средств, направленных на реализацию муниципальной программы 
в целом, на реализацию подпрограмм муниципальной программы, основных мероприятий, ВЦП и мероприятий, входящих в состав основного мероприятия (ВЦП);

качество управления муниципальной программой.

4. Оценка эффективности проводится в отчетном финансовом году 
в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования " Чажемтовское сельское поселение" (далее - МО "Чажемтовское сельское поселение") согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

5. В результате проведения оценки эффективности каждой муниципальной программе присваивается одна из следующих степеней эффективности:

степень I – высокоэффективная;

степень II – эффективная;

степень III – низкоэффективная;

степень IV – неэффективная.

6. Реализация муниципальной программы, признанной по результатам оценки эффективности неэффективной, подлежит досрочному прекращению.

7. В рамках оценки эффективности специалист Администрации составляет рейтинг эффективности муниципальных программ в соответствии с присвоенной степенью эффективности в порядке убывания.

8. Сводные результаты оценки эффективности включаются в состав сводного годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ, который разрабатывается и направляется Главе Чажемтовского сельского поселения, в соответствии с постановлением Администрации Чажемтовского сельского поселения от 04.06.2019 № 74 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Чажемтовское сельское поселение», их формирования, реализации, мониторинга и контроля».

9. Одновременно специалист Администрации направляет уведомительные письма ответственным исполнителям муниципальных программ о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ с указанием степени их эффективности.

10. Ответственный исполнитель с учетом результатов оценки эффективности в отношении муниципальной программы, которая признана низкоэффективной, формирует до 1 августа текущего года предложение о внесении изменений в муниципальную программу на очередной финансовый год.

11.  Специалист Администрации формирует информацию в отношении муниципальной программы, которая признана низкоэффективной или неэффективной, с обобщением полученных предложений, представленных ответственным исполнителем в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка, с приложением рейтинга эффективности муниципальных программ в соответствии с присвоенной степенью эффективности в порядке убывания, и передает в Комиссию по согласованию проекта бюджета МО "Чажемтовское сельское поселение" на очередной финансовый год (далее - Согласительная комиссия).

12. Согласительная комиссия рассматривает полученную информацию по результатам оценки эффективности и:

в отношении муниципальных программ, получивших по результатам оценки эффективности степень эффективности "высокоэффективная" и "эффективная", принимает решение о дальнейшей реализации, изменении или прекращении реализации муниципальных программ, в том числе об изменении объема финансирования на реализацию указанных муниципальных программ;

в отношении муниципальных программ, которые признаны низкоэффективными, принимает решение по изменению (дальнейшей реализации) муниципальной программы в очередном финансовом году, в том числе:

о необходимости пересмотра (исключения) подпрограмм (при их наличии), основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы, а также изменения целей и задач муниципальной программы и подпрограммы, их показателей и объемов финансирования;

в отношении муниципальных программ, которые признаны неэффективными, принимает решение о досрочном прекращении реализации указанных муниципальных программ.

Выписка из протокола Согласительной комиссии в течение 5 рабочих дней передается ответственному исполнителю, Администрации.

13. Администрация руководствуется решением Согласительной комиссии при определении объемов финансирования муниципальных программ на очередной финансовый год.

Приложение № 1

к Порядку проведения

оценки эффективности

реализации муниципальных программ

муниципального образования

«Чажемтовское сельское поселение»

Методика оценки эффективности реализации муниципальных

программ муниципального образования «Чажемтовское сельское поселение»

1. Общие положения

1.1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Чажемтовское сельское поселение» (далее соответственно – оценка эффективности, муниципальные программы, МО «Чажемтовское сельское поселение») осуществляется в три этапа:

1-й этап – оценка эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы (далее – основные мероприятия) и ведомственных целевых программ, входящих в состав муниципальной программы (далее – ВЦП);

2-й этап – оценка эффективности реализации подпрограмм муниципальной программы (далее – подпрограмма), в том числе обеспечивающей подпрограммы (при наличии);

3-й этап – оценка эффективности реализации муниципальной программы 
в целом.

1.2. При отсутствии решения о составлении местных бюджетов на основе муниципальных программ проводится оценка эффективности основных мероприятий муниципальной программы и оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом.

1.3. Для целей настоящей Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ МО «Чажемтовское сельское поселение» (далее – Методика) под плановыми значениями показателей реализации цели и задач муниципальной программы, задач подпрограмм, показателей конечного результата основных мероприятий и показателей реализации мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, понимаются значения соответствующих показателей в редакции муниципальной программы, приведенной в соответствие с первоначальной редакцией решения Совета Чажемтовского сельского поселения о бюджете муниципального образования «Чажемтовское сельское поселение» на соответствующий финансовый год (первоначально уточненная муниципальная программа).

Под фактическими значениями показателей, оцениваемых в соответствии с настоящей Методикой, понимаются значения, указанные в данных годового отчета о ходе реализации муниципальных программ.

Если фактическое значение показателя превышает плановое значение показателя более чем в 1,5 раза 2 года подряд, ответственный исполнитель обязан пересмотреть плановое значение на будущие периоды.

Если плановое значение показателя содержит слова «не менее» или «не более», процент исполнения фактического значения показателя не может превышать 100%.

1.4. Для целей настоящей Методики под плановым объемом средств федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета, бюджета поселения, внебюджетных средств понимаются объемы соответствующих средств, указанные в первоначально уточненной муниципальной программе.

Под фактическим объемом средств за счет всех источников на реализацию мероприятий, входящих в состав основных мероприятий и ВЦП, обеспечивающей подпрограммы, понимается объем средств, указанный ответственным исполнителем в годовом отчете о ходе реализации муниципальной программы.

1.5. В случае включения в течение финансового года новых основных мероприятий, ВЦП, мероприятий, включенных в состав основных мероприятий, показателей, под плановым объёмом средств за счет всех источников финансирования на их реализацию и плановыми значениями показателей понимаются объём соответствующих средств и значения показателей, первоначально утверждённые в муниципальной программе при её корректировке в течение финансового года, производимой в порядке, установленном постановлением Администрации Чажемтовского сельского поселения от 04.06.2019 № 74 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Чажемтовское сельское поселение», их формирования, реализации, мониторинга и контроля».

В случае если новое мероприятие образовано путем перераспределения финансирования с других мероприятий муниципальной программы, то плановый объём средств за счет всех источников финансирования на его реализацию для целей настоящей Методики указывается равным 0.

При проведении оценки эффективности не учитываются мероприятия, основные мероприятия и ВЦП, показатели, исключенные из муниципальной программы в течение финансового года при внесении изменений в муниципальную программу в порядке, установленном постановлением Администрации Чажемтовского сельского поселения от 04.06.2019 № 74 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Чажемтовское сельское поселение», их формирования, реализации, мониторинга и контроля».

2. Оценка эффективности реализации основных мероприятий и ВЦП

2.1. Оценка эффективности реализации основных мероприятий и ВЦП осуществляется путем расчета коэффициента эффективности реализации каждого основного мероприятия и ВЦП.

2.2. Коэффициент эффективности реализации основного мероприятия (ВЦП) определяется путем сложения суммарного коэффициента эффективности реализации мероприятий и суммарного коэффициента достижения показателей конечного результата основного мероприятия (ВЦП) с учетом их весовых значений и рассчитывается по формуле:

где:

– коэффициент эффективности реализации i-го основного мероприятия (ВЦП) государственной программы;

– коэффициент эффективности i-го мероприятия;

KОМ(ВЦП)iЦП – коэффициент достижения показателей конечного результата основного мероприятия (ВЦП);

p – количество мероприятий;

0,6 – весовое значение суммы коэффициентов эффективности i-х мероприятий;

0,4 – весовое значение суммы коэффициентов достижения показателей конечного результата основного мероприятия (ВЦП).

2.3. Коэффициент эффективности i-го мероприятия определяется исходя 
из степени достижения показателя мероприятия и затраченных финансовых ресурсов и рассчитывается по формуле:

1) если показатель реализации мероприятия имеет желаемую (положительную) динамику увеличения значения:

, где:

– эффективность реализации i-го мероприятия;

– фактически достигнутое (плановое) значение показателя i-го мероприятия;

– фактические (запланированные) расходы на реализацию i-го мероприятия за счет всех источников финансирования;

i– количество показателей результата реализации i-го мероприятия;

2) если показатель реализации мероприятия имеет желаемую (положительную) динамику снижения значения:

КМiЭ=(1iIмплIмф)iVфVпл;

3) если показатель реализации имеет желаемую (положительную) динамику сохранения значения (стабильность):

а) в случае равенства прогнозного и фактического значений показателей:

;

б) если фактическое значение показателя меньше значения планового:

;

4) в случае если:

а) реализация мероприятия не требует финансового обеспечения, либо если финансирование нового мероприятия, дополненного в течение финансового года, предусмотрено путем перераспределения с других мероприятий, либо если мероприятие проведено без привлечения финансирования средств местного бюджета в целях экономии, то

в формулах подпунктов 1) – 3) пункта 2.3. настоящей Методики выражение                   считать равным 1;

б) на реализацию мероприятия помимо средств бюджета МО «Чажемтовское сельское поселение» привлечены средства из других источников финансирования:

пл

i

пл

м

ф

м

Э

Мi

V

V

i

I

I

К





1

/

)

(

5) если прогнозный и (или) фактически достигнутый показатели мероприятия равны нулю:

i

пл

м

ф

м

i

I

I





1

/

)

(

;

6) если по мероприятию запланированный или фактический объём финансирования равен нулю, то в указанных в настоящем пункте формулах:

пл

V

V



пл,

V

V



7) если для мероприятия предусмотрено несколько показателей с разной желаемой (положительной) динамикой, то  определяется как среднеарифметическое значение коэффициента эффективности мероприятия, рассчитанного по формулам, приведенным в подпунктах 1) – 3), 5) настоящего пункта.

2.4. В случае, если коэффициент эффективности мероприятия, рассчитанный согласно пункту 2.3. настоящей Методики, превышает 2, то коэффициент эффективности данного мероприятия признается равным 2.

2.5. Коэффициент достижения показателя конечного результата основного мероприятия (ВЦП) рассчитывается по формуле:

1) если показатель основного мероприятия (ВЦП) имеет желаемую (положительную) динамику увеличения значения:

где:

– коэффициент достижения показателя конечного результата основного мероприятия (ВЦП);

– фактическое (плановое) значение показателя конечного результата основного мероприятия (ВЦП);

j – количество целевых показателей;

2) если показатель конечного результата основного мероприятия (ВЦП) имеет желаемую (положительную) динамику снижения значения:

;

3) если показатель конечного результата основного мероприятия (ВЦП) имеет желаемую (положительную) динамику сохранения значения (стабильность):

а) в случае равенства прогнозного и фактического значений показателей:

=1;

б) если фактическое значение показателя меньше значения планового: 
= 0;

4) если показатель конечного результата основного мероприятия (ВЦП) имеет запланированное и фактическое нулевое значение:

=1;

5) если для основного мероприятия (ВЦП) предусмотрено несколько показателей конечного результата с разной желаемой (положительной) динамикой, то  определяется как среднеарифметическое значение коэффициента достижения показателя конечного результата основного мероприятия (ВЦП), рассчитанного по формулам, приведенным в подпунктах 1) – 4) настоящего пункта.

2.6. В случае, если коэффициент достижения показателя конечного результата основного мероприятия (ВЦП), рассчитанный согласно пункту 2.5. настоящей Методики, превышает 2, коэффициент достижения показателя конечного результата основного мероприятия (ВЦП) признается равным 2.

2.7. Мероприятие, основное мероприятие (ВЦП) признаются высокоэффективными, если  более 1.

Мероприятие, основное мероприятие (ВЦП) признаются эффективными, если  выше 0,75, но не более 1 включительно.

Мероприятие, основное мероприятие (ВЦП) признаются низкоэффективными, если  выше 0,45, но не более 0,75 включительно.

Мероприятие, основное мероприятие (ВЦП) признаются неэффективными, если  не более 0,45 включительно.

3. Оценка эффективности подпрограммы

3.1. Коэффициент эффективности подпрограммы муниципальной программы определяется путем сложения суммарного коэффициента эффективности реализации основных мероприятий (ВЦП) подпрограммы и суммарного коэффициента достижения показателей цели подпрограммы с учетом их весовых значений и рассчитывается по формуле:

где:

– коэффициент эффективности i-й подпрограммы муниципальной программы;

– коэффициент эффективности реализации i-го основного мероприятия (ВЦП) подпрограммы;

n – количество основных мероприятий (ВЦП) подпрограммы муниципальной программы;

– коэффициент достижения показателей цели подпрограммы муниципальной программы;

0,6 – весовое значение суммы коэффициентов эффективности реализации 
i-х основных мероприятий (ВЦП) подпрограммы;

0,4 – весовое значение суммы коэффициентов достижения показателей цели подпрограммы муниципальной программы.

3.2. Коэффициент достижения показателя цели подпрограммы рассчитывается по формуле:

1) если показатель цели подпрограммы имеет желаемую (положительную) динамику увеличения значения:

где:

– коэффициент достижения показателя цели подпрограммы;

– фактическое (плановое) значение показателя цели подпрограммы;

j – количество показателей цели;

2) если показатель цели подпрограммы имеет желаемую (положительную) динамику снижения значения:

КППЦП=1j(IЦПплIЦПф)j;

3) если показатель цели подпрограммы имеет желаемую (положительную) динамику сохранения значения (стабильность):

а) в случае равенства прогнозного и фактического значений показателей:

=1;

б) если фактическое значение показателя меньше планового: 
                                                                             = 0;

4) если показатель цели подпрограммы имеет запланированное нулевое значение:

=1;

5) если для цели подпрограммы предусмотрено несколько показателей 
с разной желаемой (положительной) динамикой, то  определяется как среднеарифметическое значение коэффициента достижения показателя цели подпрограммы, рассчитанного по формулам, приведенным в подпунктах 1) – 4) настоящего пункта.

3.3. В случае, если коэффициент достижения цели подпрограммы муниципальной программы, рассчитанный согласно пункту 3.2. настоящей Методики, превышает 2, коэффициент достижения показателя цели подпрограммы муниципальной программы признается равным 2.

3.4. Коэффициент эффективности обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы рассчитывается по формуле:

, где:

– коэффициент эффективности обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы;

() – фактическое (плановое) ресурсное обеспечение деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя, участника муниципальной программы.

3.5. В случае, если коэффициент эффективности обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы, рассчитанный согласно пункту 3.4. настоящей Методики, превышает 2, коэффициент эффективности обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы признается равным 2.

3.6. Подпрограмма признается высокоэффективной, если  более 1.

Подпрограмма признается эффективной, если  выше 0,75, но не более 1 включительно.

Подпрограмма признается низкоэффективной, если  выше 0,45, 
но не более 0,75 включительно.

Подпрограмма признается неэффективной, если не более 0,45 включительно.

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

4.1. Оценка эффективности муниципальной программы определяется исходя из значения суммарного коэффициента эффективности реализации подпрограмм, суммарного коэффициента достижения показателей цели муниципальной программы, коэффициента качества управления муниципальной программой с учетом их весовых значений и рассчитывается по формуле:

где:

R – оценка эффективности муниципальной программы;

– коэффициент эффективности i-й подпрограммы муниципальной  программы;

– коэффициент достижения показателей цели муниципальной программы;

– коэффициент эффективности обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы;

– коэффициент качества управления муниципальной программой;

m – количество подпрограмм муниципальной программы (в случае отсутствия подпрограмм - значение m принимается за 1,0);

0,5 – весовое значение суммы коэффициентов эффективности i-й подпрограммы муниципальной программы;

0,3 – весовое значение суммы коэффициентов достижения показателей цели муниципальной программы;

0,1 – весовое значение коэффициента эффективности обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы и коэффициента качества управления муниципальной программой.

4.2. Коэффициент достижения показателя цели муниципальной программы рассчитывается по формуле:

1) если показатель цели муниципальной программы имеет желаемую (положительную) динамику увеличения значения:

где:

– коэффициент достижения показателя цели муниципальной программы;

– фактическое (плановое) значение показателя цели муниципальной программы;

j – количество показателей цели;

2) если показатель цели муниципальной программы имеет желаемую (положительную) динамику снижения значения:

КГПЦП=1j(IЦПплIЦПф)j;

3) если показатель цели муниципальной программы имеет желаемую (положительную) динамику сохранения значения (стабильность):

а) в случае равенства прогнозного и фактического значений показателей:

=1;

б) если фактическое значение показателя меньше планового:

= 0;

4) если показатель цели муниципальной программы имеет запланированное и фактическое нулевое значение:

=1;

5) если для цели муниципальной программы предусмотрено несколько показателей с разной желаемой (положительной) динамикой, то  определяется как среднеарифметическое значение коэффициента достижения показателя цели муниципальной программы, рассчитанного по формулам, приведенным 
в подпунктах 1) – 4) настоящего пункта.

4.3. В случае, если коэффициент достижения показателей цели муниципальной программы, рассчитанный согласно пункту 4.2. настоящей Методики, превышает 2, то коэффициент достижения показателей цели муниципальной программы признается равным 2.

4.4. Коэффициент качества управления муниципальной программой определяется на основе критериев (Кiмп) как сумма произведения весового коэффициента критерия (Yiмп) на одну из балльных оценок критерия (Biмп) согласно таблице 1.

Критерии качества управления муниципальной программой

МО «Чажемтовское сельское поселение»

Таблица 1

| №№ п/п | Наименование критерия (Кiмп) | Весовой коэффициент критерия (Yiмп) | Градации | Балльная оценка критерия (Biмп) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем привлеченных средств из федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета и внебюджетных источников на 1 рубль бюджета МО "Чажемтовское сельское поселение" (Y1) | 0,3 | 1. Привлечено более 5 рублей из федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета и внебюджетных источников на 1 рубль бюджета МО "Чажемтовское сельское поселение" (далее – бюджет поселения) | 1 |
|  |  |  | 2. Привлечено от 3 до 5 рублей из федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета и внебюджетных источников на 1 рубль бюджета поселения | 0,8 |
|  |  |  | 3. Привлечено от 1 до 3 рублей из федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета и внебюджетных источников на 1 рубль бюджета поселения | 0,5 |
|  |  |  | 4. Привлечено менее 1 рубля из федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета и внебюджетных источников на 1 рубль бюджета поселения | 0,25 |
|  |  |  | 5. Средств из федерального, областного и районного бюджетов и (или) внебюджетных источников не привлечено | 0 |
| 2. | Освоение средств бюджета поселения (за исключением экономии средств бюджета поселения, сложившейся по итогам размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и проведения мероприятий, в результате проведения оптимизационных мероприятий и ограничения кассовых выплат) (Y2) | 0,1 | 1. Средства освоены на 100% | 1 |
|  |  |  | 2. Средства освоены от 75% до 99% включительно | 0,6 |
|  |  |  | 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |
| 3. | Выполнение мероприятий муниципальной программы в полном объеме | 0,2 | 1. Выполнено 100% мероприятий | 1 |
|  |  |  | 2. Выполнено от 75% до 99% мероприятий включительно | 0,6 |
|  |  |  | 3. Выполнено от 50% до 75% мероприятий включительно | 0,3 |
|  |  |  | 4. Выполнено менее 50% мероприятий | 0 |
| 4. | Качество планирования муниципальной программы | 0,2 | 1. Изменения в муниципальную программу в части ухудшения прогнозных значений показателей (отклонение более 10%), исключения мероприятий муниципальной программы не вносились | 1 |
|  |  |  | 2. Внесены изменения в муниципальную программу в части ухудшения прогнозных значений показателей (отклонение более 10%), исключения мероприятий муниципальной программы | 0 |
| 5. | Своевременность внесения изменений в муниципальную программу в соответствии с требованиями, установленными муниципальным правовым актом² | 0,1 | Ответственным исполнителем обеспечено внесение изменений в муниципальную программу своевременно | 1 |
|  |  |  | Ответственным исполнителем не обеспечено внесение изменений в муниципальную программу своевременно (хотя бы одного требуемого изменения) | 0 |
| 6. | Своевременность, полнота представления отчетности о реализации МП, качество представленной отчетности | 0,1 | 1. Соответствие данному критерию | 1 |
|  |  |  | 2. Несоответствие данному критерию | 0 |

² Постановление Администрации Чажемтовского сельского поселения от 04.06.2019 № 74 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Чажемтовское сельское поселение», их формирования, реализации, мониторинга и контроля», в действующей редакции на конец отчетного года.

4.5. Муниципальная программа признается высокоэффективной, если 
R более 1.

Муниципальная программа признается эффективной, если R выше 0,75, 
но не более 1 включительно.

Муниципальная программа признается низкоэффективной, если R выше 0,45, но не более 0,75 включительно.

Муниципальная программа признается неэффективной, если R не более 0,45 включительно.

4.6. Результаты оценки эффективности отражаются в отчете об оценке эффективности реализации муниципальной программы по форме согласно приложению №2 к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования "Чажемтовское сельское поселение".

Приложение № 2

к Порядку проведения

оценки эффективности

реализации муниципальных программ

муниципального образования

«Чажемтовское сельское поселение»

Форма

Отчет

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

__________________________________________________________________

(Наименование муниципальной программы)

_____________________________________________ за 20___год

(Ответственный исполнитель)

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия | Соисполнитель, участник муниципальной программы | Доля средств районного бюджета, направленных на реализацию мероприятий, основных мероприятий (ведомственных целевых программ), подпрограммы в рамках муниципальной программы, от общего объема средств бюджета поселения, направленного на реализацию муниципальной программы | Оценка эффективности (в баллах) | Степень эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа |  | 100 |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3 |  |  |  |  |
| ВЦП 1 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |
| Обеспечивающая подпрограмма |  |  |  |  |

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЖЕМТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.06.2019											№ 76

# Об утверждении требований к договорам о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, за счет средств бюджета муниципального образования «Чажемтовское сельское поселение»

В соответствии с абзацем третьим пункта 3 статьи 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить требования к договорам о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, за счет средств бюджета муниципального образования «Чажемтовское сельское поселение» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Чажемтовского сельского поселения и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Чажемтовского сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

Глава поселения 									В.В. Марьин

Приложение к постановлению

Администрации Чажемтовского

сельского поселения

от 04.06. 2019 N 1

# Требования

# к договорам о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, за счет средств бюджета муниципального образования

# «Чажемтовское сельское поселение»

1. Настоящий документ устанавливает требования к договору о предоставлении бюджетных инвестиций юридическому лицу, не являющемуся государственным или муниципальным учреждением и государственным или муниципальным унитарным предприятием (далее соответственно - юридическое лицо, получающее бюджетные инвестиции, бюджетные инвестиции), заключаемому между Администрацией Чажемтовского сельского поселения или главным распорядителем средств бюджета муниципального образования «Чажемтовское сельское поселение», предоставляющим бюджетные инвестиции, и юридическим лицом, получающим бюджетные инвестиции (далее - договор о предоставлении бюджетных инвестиций).

2. Договор о предоставлении бюджетных инвестиций заключается в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением о местном бюджете муниципального образования «Чажемтовское сельское поселение» на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке для предоставления бюджетных инвестиций Администрации Чажемтовского сельского поселения или главному распорядителю средств бюджета муниципального образования «Чажемтовское сельское поселение» как получателям средств местного бюджета.

3. Договором о предоставлении бюджетных инвестиций предусматриваются:

а) целевое назначение бюджетных инвестиций и их объем (с распределением по годам);

б) положения, устанавливающие права и обязанности сторон договора о предоставлении бюджетных инвестиций и порядок взаимодействия сторон при его реализации;

в) размер и стоимость доли муниципального образования «Чажемтовское сельское поселение» в уставном (складочном) капитале юридического лица, получающего бюджетные инвестиции в связи с предоставлением бюджетных инвестиций;

г) реквизиты банковского счета юридического лица, получающего бюджетные инвестиции, на которые перечисляются бюджетные инвестиции;

д) положения о запрете на приобретение за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления бюджетных инвестиций иных операций, определенных решениями Правительства Российской Федерации;

е) порядок и сроки представления юридическим лицом, получающим бюджетные инвестиции, отчетности о расходах, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные инвестиции;

ж) право Администрации муниципального образования «Чажемтовское сельское поселение» или главного распорядителя средств бюджета муниципального образования «Чажемтовское сельское поселение», предоставляющего бюджетные инвестиции, на проведение проверок соблюдения юридическим лицом, получающим бюджетные инвестиции, целей, условий и порядка предоставления бюджетных инвестиций;

з) ответственность юридического лица, получающего бюджетные инвестиции, за несоблюдение условий предоставления бюджетных инвестиций;

и) порядок возврата юридическим лицом, получающим бюджетные инвестиции, полученных средств в случае установления факта несоблюдения им целей, условий и порядка предоставления бюджетных инвестиций.

4. Договором о предоставлении бюджетных инвестиций на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности юридического лица, получающего бюджетные инвестиции, и (или) приобретение юридическим лицом, получающим бюджетные инвестиции, объектов недвижимого имущества помимо положений, указанных в пункте 3 настоящего документа, также предусматриваются:

а) наименование каждого объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества, информация о его мощности, сроке строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) и (или) приобретения, сметной стоимости (предполагаемой (предельной) стоимости) и (или) стоимости приобретения, а также об общем объеме капитальных вложений за счет всех источников финансового обеспечения с выделением объема бюджетных инвестиций и иных источников финансового обеспечения (с распределением указанных объемов по годам);

б) обязательство юридического лица, получающего бюджетные инвестиции, обеспечить вложение в реализацию инвестиционного проекта по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества инвестиций в объеме, предусмотренном принятым в установленном Администрацией муниципального образования «Чажемтовское сельское поселение» порядке решения о предоставлении бюджетных инвестиций;

в) обязанность юридического лица, получающего бюджетные инвестиции, обеспечить разработку проектной документации в отношении объектов капитального строительства и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, приобретение земельных участков под строительство (в случае необходимости), проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства;

г) условие о соблюдении юридическим лицом, получающим бюджетные инвестиции, при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и исполнении гражданско-правовых договоров, которые полностью либо частично оплачиваются за счет полученных средств, положений, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

д) обязательство юридического лица, получающего бюджетные инвестиции, обеспечить осуществление эксплуатационных расходов, необходимых для содержания объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества после ввода их в эксплуатацию и (или) приобретения, без использования на эти цели средств, предоставляемых из местного бюджета, в том числе в соответствии с иными договорами о предоставлении бюджетных инвестиций.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЖЕМТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.06.2019											№ 77

О списании недвижимого имущества, находящегося в собственности Администрации Чажемтовского сельского поселения

В соответствии с Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, его приватизации и использования доходов от приватизации и использования имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Чажемтовское сельское поселение», утвержденным решением Совета Чажемтовского сельского поселения от 28.08.2012 № 256 и на основании экспертного заключения Общества с ограниченной ответственностью «Сибирский центр исследований, консультаций и экспертиз» от 28.02.2019 № 956-02/2019, акта обследования жилого дома Администрации Чажемтовского сельского поселения от 01.04.2019 № 17, заключения о признании жилого дома пригодным (непригодным) для постоянного проживания Администрации Чажемтовского сельского поселения от 01.04.2019 № 17

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Исключить из муниципальной казны муниципального образования

«Чажемтовское сельское поселение» недвижимое имущество согласно приложению № 1.

2. Специалисту по учету муниципального имущества М.А. Чагиной, внести изменения в реестр муниципального имущества муниципального образования «Чажемтовское сельское поселение», согласно п 1 настоящего постановления.

3. Указанные в п.1,2, настоящего постановления мероприятия провести специалисту по учету муниципального имущества М. А. Чагиной в соответствии с законодательством.

4. Заместителю Главы Чажемтовского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительства, землепользования, благоустройства и хозяйственной деятельности Чикову О.В:

4.1. Осуществить ликвидацию списанного недвижимого имущества в срок 31.07.2019.

5. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Чажемтовского сельского поселения.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава поселения                                                                                      В.В. Марьин

М. А. Чагина

8(38 254) 21-6-94

Приложение к постановлению

Администрации Чажемтовского

сельского поселения

от 04.06. 2019 N 77

Перечень муниципального имущества,

подлежащего исключению из муниципальной казны муниципального образования «Чажемтовское сельское поселение»

| № п/п | Наименование имущества | Месторасположение | Реестро вый номер | Количество, шт | Балансовая стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилой дом | Томская область, Колпашевский район, д. Сугот, ул. Центральная, д.21 | 183 | 1 | 171 234,37 |
|  | Итого: |  |  | 1 | 171 234,37 |

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЖЕМТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.06.2019			№ 79

О признании утратившим силу постановления Администрации Чажемтовского сельского поселения от 14.11.2018 № 161 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановление Администрации Чажемтовского сельского поселения от 14.11.2018 № 161 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»».

2. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Чажемтовского сельского поселения.

Глава поселения			В.В. Марьин

Симакина В. А.

8 (38 254) 21716

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЖЕМТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

13.06.2019                           		№ 65

О проведении массового мероприятия ко Дню памяти и скорби

В связи с подготовкой к проведению митинга, приуроченного ко Дню памяти и скорби

- Провести митинг ко Дню памяти и скорби по адресу: Томская область, Колпашевский район, село Чажемто, улица Ленина, 24, на площади у Памятника погибшим воинам ВОВ, начало мероприятия 22 июня 2019 года в 11.00 по местному времени, окончание мероприятия: 22 июня 2019 года в 12.00 по местному времени (далее Мероприятие).

- Организатор мероприятия – МБУ «Центр культуры и досуга» Чажемтовский центр досуга в лице заведующей Юдиной Р.Г. (далее Организатор).

- Назначить ответственным представителем от Администрации Чажемтовского сельского поселения по вопросу взаимодействия с ОМВД России по Колпашевскому району, УМВД России по Томской области в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан при проведении мероприятия Заместителя Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительства, землепользования и хозяйственной деятельности О.В. Чикова.

- Организатор мероприятия обязан:

4.1. Обеспечить уборку территории на месте проведения мероприятия до его начала и в течение суток с момента его окончания;

4.2. Обеспечить присутствие на месте проведения мероприятий медицинского работника;

4.3. Обеспечить пожарную безопасность на месте проведения мероприятия.

4.4. Довести до населения через СМИ информацию о временном перекрытии транспортного движения с указанием даты, времени и места.

- Рекомендовать начальнику ОМВД России по Колпашевскому району, УМВД России по Томской области, подполковнику полиции Жуковскому С. С.:

5.1. Обеспечить охрану общественного порядка во время проведения Мероприятия;

5.2. Перекрыть движение автомобильного транспорта по улице Ленина в селе Чажемто, от пересечения ул. Ленина с ул. Фестивальной до пересечения ул. Ленина с ул. Кириченко, 22 июня 2019 года с 11.00 до 12.00 по местному времени.

6.Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Чажемтовского сельского поселения и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Чажемтовского сельского поселения.

7.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава поселения                                   	      	В.В. Марьин

Е.А. Гринвальд

8 (38 254) 21 242

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЖЕМТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

13.06.2019											№ 66

О порядке расходования средств иных

межбюджетных трансфертов на строительство инженерных сетей и зданий соцкультбыта в новом микрорайоне комплексной застройки «Юбилейный» в с. Чажемто Колпашевского района Томской области. Линейные объекты»

В соответствии с Постановлением Администрации Колпашевского района Томской области от 05.06.2019 № 596 «О порядке расходования в 2019 году средств субсидии из областного бюджета на обеспечение устойчивого развития сельских территорий» на реализацию проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилую застройку, в рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Колпашевский район» Томской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

- Установить, что средства иных межбюджетных трансфертов на реализацию проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилую застройку (далее – ИМБТ) направляются Администрации Чажемтовского сельского поселения на строительство инженерных сетей и зданий соцкультбыта в новом микрорайоне комплексной застройки «Юбилейный» в с. Чажемто Колпашевского района Томской области. Линейные объекты».

2.  Объем средств ИМБТ на 2019 год составляет 29 241 820,00 рублей.

3. Администрации Чажемтовского сельского поселения обеспечить целевое использование выделенных средств ИМБТ в срок до 20.12.2019.

4. Администрации Чажемтовского сельского поселения обеспечить предоставление отчетности в порядке и сроки, установленные соглашением.

5. Средства ИМБТ не использованные по целевому назначению подлежат возврату в бюджет муниципального образования «Колпашевский район» в срок до 22.12.2019.

- Контроль за целевым использованием ИМБТ возложить на заместителя Главы поселения по финансово – экономической деятельности Л.В. Гофман.

- Настоящее распоряжение вступает в силу с даты подписания.

- Опубликовать данное распоряжение в Ведомостях органов местного самоуправления Чажемтовского сельского поселения.

Глава поселения									В.В. Марьин

Л.В. Гофман

тел. 21294

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЖЕМТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

13.06.2019											№ 67

Об использовании средств бюджета муниципального образования «Чажемтовское

сельское поселение» на предоставление бюджетных инвестиций юридическому лицу, не являющемуся государственным или муниципальным учреждением и государственным или муниципальным унитарным предприятием в 2019 году

В соответствии с решением Совета Чажемтовского сельского поселения от 29.05.2019 № 73 «О внесении изменений в решение Совета Чажемтовского сельского поселения от 12.12.2018 № 55 «О бюджете муниципального образования «Чажемтовское сельское поселение» на 2019 год»

1 Установить, что средства местного бюджета, направляются на предоставление бюджетных инвестиций юридическому лицу, не являющемуся государственным или муниципальным учреждением и государственным или муниципальным унитарным предприятием в качестве взноса в уставной капитал.

2. Финансирование осуществляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования «Чажемтовское сельское поселение» на очередной финансовый год на основании заключенных договоров в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Средства бюджета муниципального образования «Чажемтовское сельское поселение» направляются на предоставление бюджетных инвестиций юридическому лицу, не являющемуся государственным или муниципальным учреждением и государственным или муниципальным унитарным предприятием.

4. Средства на указанные цели, не использованные по целевому назначению до 23.12.2019 г. подлежат перемещению на другие расходные обязательства, предусмотренные в бюджете муниципального образования «Чажемтовское сельское поселение».

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты подписания, распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 13 июня 2019 года и действует до 31 декабря 2019 года.

6. Опубликовать настоящее распоряжение в Ведомостях органов местного самоуправления Чажемтовского сельского поселения.

Глава поселения 									В.В. Марьин

Л.В. Гофман

тел. 21294

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЖЕМТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

13.06.2019											 № 68

О порядке расходования средств иных межбюджетных трансфертов на строительство инженерных сетей и зданий соцкультбыта в новом микрорайоне комплексной застройки «Юбилейный» в с. Чажемто Колпашевского района Томской области. Линейные объекты»

В соответствии с решением Думы Колпашевского района от 24.04.2019 № 46 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Чажемтовское сельское поселение» на строительство инженерных сетей и зданий соцкультбыта в новом микрорайоне комплексной застройки «Юбилейный» в с. Чажемто Колпашевского района», в рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Колпашевский район» Томской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

- Установить, что средства иных межбюджетных трансфертов на строительство

инженерных сетей и зданий соцкультбыта в новом микрорайоне комплексной застройки «Юбилейный» в с. Чажемто Колпашевского района (далее – ИМБТ) направляются Администрации Чажемтовского сельского поселения на строительство инженерных сетей и зданий соцкультбыта в новом микрорайоне комплексной застройки «Юбилейный» в с. Чажемто Колпашевского района Томской области. Линейные объекты».

2. Объем средств ИМБТ на 2019 год составляет 6 997 890,00 рублей.

3. Администрации Чажемтовского сельского поселения обеспечить целевое использование выделенных средств ИМБТ в срок до 20.12.2019.

4. Администрации Чажемтовского сельского поселения обеспечить предоставление отчетности в порядке и сроки, установленные соглашением.

5. Средства ИМБТ не использованные по целевому назначению подлежат возврату

в бюджет муниципального образования «Колпашевский район» в срок до 22.12.2019г.

- Контроль за целевым использованием ИМБТ возложить на заместителя Главы

поселения по финансово – экономической деятельности Л.В. Гофман.

- Настоящее распоряжение вступает в силу с даты подписания.

- Опубликовать распоряжение в Ведомостях органов местного самоуправления Чажемтовского сельского поселения.

Глава поселения									В.В. Марьин

Л.В. Гофман

тел. 21294

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЖЕМТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

13.06.2019											 № 69

О порядке расходования иных межбюджетных трансфертов на поощрение поселенческих команд, участвовавших в XII зимней межпоселенческой спартакиаде в c. Инкино

В соответствии с Постановлением Администрации Колпашевского района от 11.04.2019 № 356 «О распределении средств иных межбюджетных трансфертов на поощрение поселенческих команд, участвовавших в XII зимней межпоселенческой спартакиаде в с. Инкино, из бюджета муниципального образования «Колпашевский район» в 2019 году

- Установить, что средства иных межбюджетных трансфертов на поощрение поселенческих команд, участвовавших в XII зимней межпоселенческой спартакиаде в с. Инкино, (далее – ИМБТ), направляются Администрации Чажемтовского сельского поселения (далее – Администрация), на улучшение спортивной материально – технической базы поселения в объеме 6 000 руб.

- Администрации представить отчет о целевом использовании средств ИМБТ по форме предусмотренной Соглашением, с приложением копий документов, подтверждающих целевое расходование средств ИМБТ в Управление по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Колпашевского района в срок до 23.08.2019.

- Неиспользованные по целевому назначению в срок до 23.08.2019, средства ИМБТ подлежат возврату в бюджет муниципального образования «Колпашевский район» в срок до 28.08.2019.

- Настоящее распоряжение вступает в силу с даты подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 06 мая 2019 года.

- Контроль за целевым использованием ИМБТ возложить на заместителя Главы поселения по финансово-экономической деятельности Л.В.Гофман.

- Опубликовать настоящее распоряжение в Ведомостях органов местного самоуправления Чажемтовского сельского поселения.

Глава поселения									В.В. Марьин

- Л.В. Гофман

21294

Выполнение мероприятия в полном объеме означает достижение 100% показателей мероприятия.